## List1
Komunikace s úřady - památkáři Pražská
2019/2020 | 12/2019–01/2020 | první varianta studie
| 2020-02-13 | osobní konzultace s OPP a NPÚ (varianta 1)
| 2020-03-31 | mailová konzultace s OPP a NPÚ (varianta 2)
| 2020-04-06 | odpověď na variantu 2
| 2020-05-22 | mailová konzultace s OPP a NPÚ (varianta 3)
| 2020-05-29 | odpověď na variantu 3
| 2020-06-03 | konzultace s NPÚ a SHP
| 2020-08-31 | žádost o stanovisko OPP k DUR
| 2020-09-16 | výzva OPP k doplnění DUR
| 2020-09-24 | doplnění DUR na výzvu OPP
| 2020-12-07 | dotaz na termín stanoviska OPP k DUR
| 2020-12-18 | kladné závazné stanovisko OPP k DUR
2021 | 2021-01-27 | mailová konzultace DSP s OPP a NPÚ (varianta 4)
| 2021-02-10 | osobní konzultace DSP s OPP
| 2021-03-13 | mailová konzultace DSP s OPP a NPÚ (varianta 5)
| 2021-03-26 | mailová konzultace DUR a DSP s MA
| 2021-04-13 | mailová konzultace DUR a DSP s MA
| 2021-05-05 | osobní konzultace DSP s OPP a MA
| 2021-05-27 | mailová konzultace DSP s NPÚ (varianta 6 – finální domluvená varianta, se kterou souhlasí OPP, MA i NPÚ)
| 2021-06-01 | mailová konzultace DUR a DSP s MA
| 2021-06-07 | osobní konzultace DSP s NPÚ a zaslání výsledku na OPP a MA (drobné korekce varianty 6)
| 2021-06-08 | souhlas OPP s výsledkem jednání s drobnými připomínkami, které byly obratem zpracovány
| 2021-06-09 | souhlas MA s výsledkem jednání
| 2021-09-13 | nesouhlasné stanovisko OPP k DSP
| 2021-10-05 | jednání s investorem, OPP a stavebním úřadem
| 2121-10-11 | připomínky OPP k DSP
2022 | 2022-03-31 | podání upravené DUR
| 2022-04-21 | předložení upravené DSP OPP, splnění požadavků z 11. 10. 2021 včetně nových vizualizací
| 2022-05-25 | projednání se stavebním úřadem
| 2022-08-31 | projednání se stavebním úřadem
| 9/16/22 | doplněn projekt DUR a DSP dle dohody se st. úřadem OPP včetně všech vizualizací
| 9/21/22 | OPP žádá stav. úřad navzdory odsouhlasené PD o prodloužení lhůty ke stanovisku
| 9/22/22 | stav. úřad oznámil pokračování územního řízení
| 11/07/0022 | vydáno územní rozhodnutí
| 12/13/22 | stav. úřad informuje stavebníka o třech podaných odvoláních proti UR
| 12/16/22 | vyjádření stavebníka k odvolaní, jakožto neodůvodněnému a neopodstatněnému, s tím, že se s ním může a měl by, vypořádat sám stavební úřad
2023 | 1/19/23 | stav. úřad přesto předává spis s odvoláním na Krajský úřad
| březen-květen 23 | neustálé, mnohočetné telefonické kontakty a urgence na KÚ, nemoci mnoha úředníků...
| Stav červen 23 | Krajský stavební úřad nechal nadřízené DOSS na základě odvolání účastníků přezkoumat 4 stanoviska DOSS první instance, včetně stanoviska OPP. Stav k datu 13.6.2023 je takový, že krajský stavební úřad stále nemá všechna vyjádření nadřízených DOSS. Veškeré zákonné lhůty byly každopádně již dalece překročeny. Zatím ted nemáme ani územko ani stavebko, a tudíž ani nemůžeme zahájit práce na prováděcí dokumentaci.